**第三部分 用户需求书**

一、项目基本情况

（一）项目名称：2022粤港澳大湾区创投峰会第三方机构选聘项目；

（二）项目时间：2022年9月（视情况调整确定）。

（三）项目地点及规模：

本次会议拟召开2日，会议地点、规模如下：

举办地点：广州市（具体待定）

场地规模：与本次活动规格相匹配的大型会议场地。

（四）项目主要环节：

1.主论坛，主题演讲及圆桌论坛若干。

2.签约仪式，科创母基金第4、5批子基金签约。

3.平行会议，约2个分会场，与主论坛并行。

二、项目参考日程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 项目内容 | 备注 |
| **第一天** | | |
| **分会场1 招商对接会** | | |
| 14:00-14:30 | 报到 | 嘉宾报到入住以及会务准备 |
| 14:30-17:30 | 项目对接会 | 拟落地广州项目对接会 |
| **分会场2 基金路演汇** | | |
| 14:00-14:30 | 报到 | 嘉宾报到入住以及会务准备 |
| 14:30-17:30 | 路演对接 | 邀请银行理财机构、第三方理财机构、高净值个人等资金方与优质股权投资机构对接 |
| 17:30-21:00 | 欢迎晚宴 | 仅限受邀嘉宾（约50人） |
| **第二天** | | |
| 08:30-09:00 | 嘉宾签到 | —— |
| 08:45-09:00 | 寒暄 | 10人左右，需准备贵宾休息室 |
| 09:00-09:05 | 开场 | 需邀请专业主持人主持整场活动 |
| 09:05-09:30 | 领导致辞 | —— |
| 09:30-09:40 | 签约及颁奖 | —— |
| 09:40-11:00 | 主题演讲 | 需邀请两位演讲嘉宾，含行业大咖（宏观）及创投大咖 |
| 11:00-12:00 | 圆桌论坛 | 根据拟定主题，邀请约6位嘉宾参与交流 |
| 12:00-14:00 | 午餐午休 | 重要嘉宾围餐（约50人）、参会嘉宾自助午餐（约150人） |
| 14:00-17:00 | 分会场1 | 延续主论坛活动，邀请嘉宾进行主题演讲、圆桌论坛 |
| 分会场2 | 闭门会议（政府领导主持会议，约30人） |
| 分会场3 | 项目风采展示（组织项目方与投资人对接） |

注：具体日程安排根据实际情况动态调整确定。

三、招标服务内容及要求

1.服务内容应包括但不限于活动策划设计、嘉宾邀请、场地落实、物料准备、媒体宣传、现场执行等全部组织及落实事项。具体如下：

（1）活动策划设计。在用户提供的活动方案基础上，协助用户梳理会议流程，理顺衔接程序；根据用户会议流程要求，完成活动整体平面设计，包括但不限于主视觉设计、展板设计等。

（2）嘉宾邀请。确定参会嘉宾名单并落实嘉宾邀请，含头部创投机构主要嘉宾约50人，其余参会嘉宾合计约300人。

（3）场地落实。会议场地选定、会场布置（包括但不限于舞台搭建、LED屏幕显示、灯光音响、道具安装以及相关人工和运输等）。

（4）物料准备。包括但不限于暖场视频、宣传手册、现场签到、现场展示、签约仪式、演讲讲台、邀请函制作等相关物料准备。

（5）媒体宣传。含会议前期的宣传预热、会议中的图文图像直播及现场展示宣传、会议后的宣传新闻稿、相关媒体推介报送。

（6）现场执行。含防疫落实、会议主持、礼仪引导、摄影录像、秩序维持、后勤保障等

（7）其他。为保障会议顺利举办所需的其他事宜。

具体服务内容及涉及事项需与招标人商议确认，并应最大程度满足招标人需求。

2.会议现场布置需充分展示广州科技金融发展建设成果。

3.所有为落实会议所发生的费用均包含于招标包干价中，广州金控基金**不再**另行承担。